## Hoja1
|  | IMPORTANCIA para el CLIENTE |  | CRITICIDAD para el NEGOCIO |  | IMPACTO en la ARQUITECTURA |  | RIESGO |  | RELACIÓN COSTO / BENEFICIO |  | DESARROLLO de HABILIDADES
|  | PESO | 5 | PESO | 5 | PESO | 4 | PESO | 3 | PESO | 2 | PESO | 1
CÓD. | CASO de USO | PTOS. | T. C. | PTOS. | T. C. | PTOS. | T. C. | PTOS. | T. C. | PTOS. | T. C. | PTOS. | T. C. | T. C. U. | DEPENDENCIAS | INIC.
F001 | Login | 2 | 10 | 3 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 35 |  | Si
F002 | Logout | 2 | 10 | 3 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 35 | F001 | Si
F004 | Gestion de Usuarios | 5 | 25 | 5 | 25 | 4 | 16 | 4 | 12 | 4 | 8 | 3 | 3 | 89
F005 | Gestión de Impuestos | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 41
F014 | Gestión de Productos | 5 | 25 | 5 | 25 | 4 | 16 | 4 | 12 | 4 | 8 | 3 | 3 | 89
F015 | Gestión de Proveedor | 4 | 20 | 4 | 20 | 3 | 12 | 4 | 12 | 3 | 6 | 3 | 3 | 73
F023 | Iniciar registro de cliente | 4 | 20 | 4 | 20 | 4 | 16 | 3 | 9 | 4 | 8 | 3 | 3 | 76
F028 | Finalizar registro de cliente | 4 | 20 | 4 | 20 | 3 | 12 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 3 | 70 | F023
F034 | Modificar Cliente | 3 | 15 | 3 | 15 | 2 | 8 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 52 | F028
F032 | Enviar mensaje | 2 | 10 | 3 | 15 | 2 | 8 | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 49 | F004
F033 | Recibir mensaje | 2 | 10 | 3 | 15 | 2 | 8 | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 49 | F004
F003 | Mensaje de Chat | 4 | 20 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 42 | F004
F013 | Ingresar Factura de Compra | 5 | 25 | 5 | 25 | 4 | 16 | 4 | 12 | 4 | 8 | 3 | 3 | 89 | F014
F016 | Imprimir reporte de stock de productos | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 12 | 3 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 57 | F014
F024 | Realizar compra Web | 5 | 25 | 5 | 25 | 5 | 20 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 100 | F014
F029 | ValidarVentaWeb | 5 | 25 | 5 | 25 | 4 | 16 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 96 | F024
F030 | VentaPersonal | 5 | 25 | 5 | 25 | 5 | 20 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 100 | F014 F028
F031 | Cobro de productos en caja | 5 | 25 | 5 | 25 | 5 | 20 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 100 | F029 F030
F019 | Ingresar nueva orden de taller | 5 | 25 | 5 | 25 | 4 | 16 | 4 | 12 | 5 | 10 | 4 | 4 | 92 | F014 F031
F006 | Actualizar estado de orden-Presupuestada | 4 | 20 | 3 | 15 | 3 | 12 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 3 | 65 | F019
F007 | Actualizar estado de orden- Reparada aun en taller | 4 | 20 | 3 | 15 | 3 | 12 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 3 | 65 | F019
F008 | Actualizar estado de orden- Reparada (retirada) | 4 | 20 | 3 | 15 | 3 | 12 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 3 | 65 | F019
F018 | Gestión de órdenes de envío | 4 | 20 | 3 | 15 | 3 | 12 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 3 | 65 | F019
F020 | Actualizar estado de orden-Revisión | 4 | 20 | 3 | 15 | 3 | 12 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 3 | 65 | F019
F021 | Actualizar estado de orden-Aceptadas | 4 | 20 | 3 | 15 | 3 | 12 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 3 | 65 | F019
F022 | Generar listado de órdenes de taller por estado | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 12 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 54 | F019
F017 | Cargar orden de envío | 4 | 20 | 4 | 20 | 3 | 12 | 4 | 12 | 3 | 6 | 4 | 4 | 74 | F031
F026 | Ver estado de RMA | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 12 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 3 | 60 | F017
F027 | Ver GPS Envío | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 12 | 3 | 9 | 3 | 6 | 5 | 5 | 62 | F017
F009 | Imprimir reporte de venta | 2 | 10 | 3 | 15 | 3 | 12 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 48 | F029 F030
F010 | Imprimir reporte de productos más vendidos | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 41 | F014 F031
F011 | Generar listado de ventas entre fechas | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 32 | F029 F030
F012 | Generar listado de facturas de compra | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 41 | F013
F025 | Histórico de compras | 3 | 15 | 3 | 15 | 2 | 8 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 53 | F029 F030